## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO
Épicas | ID | Historias de Usuario | Descripción | Prioridad | Puntos | Estado
ÉPICA-01: Autenticación de Usuarios | 1 | Autenticar usuario en la plataforma | Permitir al usuario acceder a la plataforma mediante sus credenciales registradas. | Alta | 5 | Pendiente
| 9 | Finalizar sesión de usuario | Permitir al usuario finalizar su sesión de forma segura y salir de la plataforma. | Media | 2 | Pendiente
ÉPICA-02: Gestión Académica | 2 | Consultar cursos disponibles | Permitir al alumno visualizar los cursos en los que se encuentra inscrito y acceder a ellos. | Alta | 3 | Pendiente
| 17 | Consultar catálogo de cursos | Permitir al administrador visualizar los cursos disponibles y la información asociada a cada uno. | Baja | 3 | Pendiente
| 18 | Registrar nuevo curso | Permitir al administrador crear nuevos cursos ingresando la información académica requerida. | Baja | 5 | Pendiente
| 19 | Actualizar información de curso | Permitir al administrador modificar la información de los cursos registrados. | Baja | 3 | Pendiente
ÉPICA-03: Gestión de contenido | 3 | Consultar contenidos del curso | Permitir al alumno acceder y visualizar los contenidos disponibles dentro de sus cursos. | Alta | 5 | Pendiente
ÉPICA-04: Práctica y Evaluación | 4 | Resolver ejercicios prácticos del curso | Permitir al alumno desarrollar ejercicios prácticos relacionados con los contenidos del curso. | Alta | 5 | Pendiente
| 7 | Consultar resultados de ejercicios | Permitir al alumno revisar los resultados obtenidos después de resolver los ejercicios prácticos. | Alta | 3 | Pendiente
ÉPICA-05: Progreso Académico | 8 | Consultar avance de aprendizaje | Permitir al alumno visualizar su progreso y nivel de avance en los cursos realizados. | Alta | 3 | Pendiente
ÉPICA-06: Tutor IA | 5 | Realizar consultas al Tutor IA | Permitir al alumno realizar consultas al Tutor IA para obtener orientación y resolver dudas relacionadas con su aprendizaje. | Alta | 8 | Pendiente
| 6 | Solicitar pistas al Tutor IA durante los ejercicios | Permitir al alumno solicitar pistas al Tutor IA cuando necesite orientación para resolver un ejercicio. | Alta | 8 | Pendiente
ÉPICA-07: Paneles y Accesos | 10 | Consultar información del panel principal | Permitir al alumno visualizar desde un único panel la información relevante sobre sus cursos y actividades. | Media | 3 | Pendiente
| 14 | Consultar cursos asignados | Permitir al docente visualizar los cursos que tiene asignados y acceder a su información. | Baja | 3 | Pendiente
| 15 | Consultar métricas de sus aulas | Permitir al docente visualizar indicadores y métricas relacionadas con el desempeño de sus aulas. | Baja | 5 | Pendiente
| 16 | Consultar información del panel administrativo | Permitir al administrador visualizar información general y datos relevantes para la gestión de la plataforma. | Baja | 3 | Pendiente
ÉPICA-08: Gestión de Usuarios | 11 | Consultar listado de usuarios | Permitir al administrador visualizar y consultar los usuarios registrados en la plataforma. | Baja | 3 | Pendiente
| 12 | Registrar nuevo usuario | Permitir al administrador registrar nuevos usuarios proporcionando la información requerida. | Baja | 3 | Pendiente
| 13 | Actualizar información de usuario | Permitir al administrador modificar la información de los usuarios registrados. | Baja | 3 | Pendiente

## ÉPICA 01
Pendiente |  | Rol | Usuario | Pendiente |  | Rol | Usuario
Historia de Usuario 01 - HU01 |  |  |  | Historia de Usuario 09 - HU09
Nombre de Historia | Iniciar sesión |  |  | Nombre de Historia | Cerrar sesión
Prioridad en negocio | Alta | Puntos de HU | 5 | Prioridad en negocio | Media | Puntos de HU | 2
Descripción | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la plataforma mediante mis credenciales, para acceder de forma segura a las funcionalidades disponibles para mi rol. |  |  | Descripción | Como usuario registrado, quiero cerrar mi sesión, para proteger mi cuenta y evitar accesos no autorizados.
Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos
El usuario ingresa correctamente sus credenciales y accede a la plataforma. |  |  |  | El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión" y el sistema finaliza su sesión.
El sistema valida las credenciales antes de permitir el acceso. |  |  |  | El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
El sistema identifica el rol del usuario al iniciar sesión. |  |  |  | El sistema impide acceder a las funciones privadas después de cerrar sesión.
El usuario visualiza las opciones correspondientes a su rol. |  |  |  | El sistema elimina o invalida la sesión activa del usuario.
El sistema mantiene activa la sesión del usuario.
El usuario es redirigido a la pantalla principal.
Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos
El sistema rechaza credenciales incorrectas. |  |  |  | Si ocurre un error al cerrar sesión, el sistema informa al usuario.
El sistema solicita completar los campos obligatorios. |  |  |  | Si el usuario no tiene una sesión activa, el sistema no permite ejecutar la acción.
El sistema rechaza un correo no registrado.
El sistema impide el acceso a usuarios inactivos.
Detalles |  |  |  | Detalles
* El inicio de sesión requiere correo y contraseña. * La contraseña debe mostrarse oculta. * Los campos de acceso son obligatorios. * El usuario debe estar previamente registrado. * El acceso depende del rol asignado. * Los mensajes de error deben ser claros. * La sesión debe manejarse de forma segura. * El sistema debe proteger las credenciales del usuario. |  |  |  | * La opción "Cerrar sesión" debe estar disponible para usuarios autenticados. * El cierre de sesión debe realizarse de forma segura. * La sesión no debe mantenerse activa después de cerrarla. * El usuario deberá iniciar sesión nuevamente para acceder a la plataforma. * La opción debe ser fácil de identificar y utilizar.

## ÉPICA 02
Pendiente |  | Rol | Alumno | Pendiente |  | Rol | Administrador | Pendiente |  | Rol | Administrador | Pendiente |  | Rol | Administrador
Historia de Usuario 02 - HU02 |  |  |  | Historia de Usuario 17 - HU17 |  |  |  | Historia de Usuario 18 - HU18 |  |  |  | Historia de Usuario 19 - HU19
Nombre de Historia | Consultar cursos disponibles |  |  | Nombre de Historia | Consultar catálogo de cursos |  |  | Nombre de Historia | Crear curso |  |  | Nombre de Historia | Editar curso
Prioridad en negocio | Alta | Puntos de HU | 3 | Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 3 | Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 5 | Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 3
Descripción | Como alumno, quiero consultar los cursos, para acceder fácilmente a sus contenidos y actividades. |  |  | Descripción | Como administrador, quiero consultar el catálogo de cursos, para conocer y supervisar la oferta académica disponible en la plataforma. |  |  | Descripción | Como administrador, quiero registrar nuevos cursos, para ampliar y mantener actualizada la oferta académica de la plataforma. |  |  | Descripción | Como administrador, quiero actualizar la información de los cursos, para mantener sus datos académicos correctos y actualizados.
Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos
El alumno puede visualizar los cursos disponibles. |  |  |  | El administrador puede visualizar el catálogo de cursos. |  |  |  | El administrador puede registrar un nuevo curso. |  |  |  | El administrador puede seleccionar un curso para editarlo.
El sistema muestra el nombre y descripción de cada curso. |  |  |  | El sistema muestra la información básica de cada curso. |  |  |  | El sistema valida los datos ingresados. |  |  |  | El sistema permite modificar la información del curso.
El alumno puede seleccionar un curso para consultar su información. |  |  |  | El administrador puede seleccionar un curso para consultar sus detalles. |  |  |  | El sistema guarda correctamente el curso registrado. |  |  |  | El sistema valida los datos actualizados.
El sistema muestra únicamente cursos disponibles para el alumno. |  |  |  | El catálogo permite conocer los cursos disponibles en la plataforma. |  |  |  | El nuevo curso aparece en el catálogo. |  |  |  | El sistema guarda correctamente los cambios.
Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos
Si no existen cursos disponibles, el sistema muestra un mensaje informativo. |  |  |  | Si no existen cursos registrados, el sistema muestra un mensaje informativo. |  |  |  | Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. |  |  |  | Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
Si ocurre un error al cargar los cursos, el sistema informa al alumno. |  |  |  | Si ocurre un error al cargar el catálogo, el sistema informa al administrador. |  |  |  | Si el curso ya existe, el sistema informa al administrador. |  |  |  | Si el curso no existe, el sistema informa al administrador.
[8 empty] | Si ocurre un error al guardar, el sistema informa al administrador. |  |  |  | Si ocurre un error al guardar, el sistema informa al administrador.
Detalles |  |  |  | Detalles |  |  |  | Detalles |  |  |  | Detalles
* Los cursos deben mostrarse de forma ordenada. * La información debe ser clara y fácil de consultar. * Solo se muestran cursos habilitados. |  |  |  | * El acceso está disponible para administradores. * El catálogo debe mostrar información actualizada. * Los cursos deben presentarse de forma ordenada. |  |  |  | * Solo el administrador puede crear cursos. * Los datos del curso deben ser claros y completos. * El curso debe quedar disponible en el catálogo. |  |  |  | * Solo el administrador puede editar cursos. * Los cambios deben mantenerse actualizados. * La información anterior debe reemplazarse correctamente.

## ÉPICA 03
Pendiente |  | Rol | Alumno
Historia de Usuario 03 - HU03
Nombre de Historia | Consultar contenido del curso
Prioridad en negocio | Alta | Puntos de HU | 5
Descripción | Como alumno, quiero consultar los contenidos de mis cursos, para acceder a los recursos necesarios para desarrollar mi aprendizaje.
Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos
El alumno puede seleccionar uno de sus cursos.
El sistema muestra los contenidos disponibles del curso.
El alumno puede acceder a los recursos del curso.
El sistema muestra los contenidos de forma ordenada.
El alumno puede consultar el contenido cuando lo necesite.
Escenarios no Exitosos
Si el curso no tiene contenido disponible, el sistema muestra un mensaje informativo.
Si ocurre un error al cargar el contenido, el sistema informa al alumno.
Si el alumno no tiene acceso al curso, el sistema impide consultar su contenido.
Detalles
* Solo se muestran contenidos de los cursos del alumno. * Los recursos deben estar organizados por curso. * El contenido debe ser fácil de consultar.

## ÉPICA 04
Pendiente |  | Rol | Usuario | Pendiente |  | Rol | Usuario
Historia de Usuario 04 - HU04 |  |  |  | Historia de Usuario 07 - HU07
Nombre de Historia | Resolver ejercicios prácticos |  |  | Nombre de Historia | Consultar resultados de ejercicios
Prioridad en negocio | Alta | Puntos de HU | 5 | Prioridad en negocio | Alta | Puntos de HU | 3
Descripción | Como alumno, quiero resolver ejercicios prácticos relacionados con los contenidos del curso, para aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos. |  |  | Descripción | Como alumno, quiero consultar los resultados de mis ejercicios, para conocer mi desempeño e identificar los aspectos que necesito mejorar.
Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos
El alumno puede seleccionar un ejercicio disponible. |  |  |  | El alumno puede consultar sus ejercicios realizados.
El sistema muestra las instrucciones del ejercicio. |  |  |  | El sistema muestra los resultados obtenidos.
El alumno puede ingresar y enviar sus respuestas. |  |  |  | El sistema muestra los ejercicios correctos e incorrectos.
El sistema registra las respuestas enviadas. |  |  |  | El alumno puede identificar los aspectos que debe mejorar.
El sistema informa si el ejercicio fue completado correctamente.
Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos
Si el ejercicio no está disponible, el sistema informa al alumno. |  |  |  | Si el alumno no tiene ejercicios realizados, el sistema muestra un mensaje informativo.
Si faltan respuestas obligatorias, el sistema solicita completarlas. |  |  |  | Si ocurre un error al cargar los resultados, el sistema informa al alumno.
Si ocurre un error al enviar las respuestas, el sistema informa al alumno.
Detalles |  |  |  | Detalles
* Los ejercicios deben estar relacionados con el curso. * Las respuestas deben guardarse correctamente. * El alumno debe estar matriculado en el curso. |  |  |  | * Los resultados corresponden al alumno autenticado. * La información debe ser clara y comprensible. * Los resultados deben mantenerse actualizados.

## ÉPICA 05
Pendiente |  | Rol | Usuario
Historia de Usuario 08 - HU08
Nombre de Historia | Consultar progreso de aprendizaje
Prioridad en negocio | Alta | Puntos de HU | 3
Descripción | Como alumno, quiero consultar mi avance de aprendizaje, para conocer mi progreso y verificar el cumplimiento de mis objetivos académicos.
Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos
El alumno puede consultar su progreso de aprendizaje.
El sistema muestra el avance alcanzado en sus cursos.
El sistema muestra las actividades completadas.
El alumno puede identificar su avance académico.
Escenarios no Exitosos
Si no existe información de progreso, el sistema muestra un mensaje informativo.
Si ocurre un error al cargar el progreso, el sistema informa al alumno.
Detalles
* El progreso debe actualizarse con las actividades realizadas. * La información debe ser fácil de interpretar. * Solo se muestra el progreso del alumno autenticado.

## ÉPICA 06
Pendiente |  | Rol | Usuario | Pendiente |  | Rol | Usuario
Historia de Usuario 05 - HU05 |  |  |  | Historia de Usuario 06 - HU06
Nombre de Historia | Consultar al Tutor IA |  |  | Nombre de Historia | Recibir pistas del Tutor IA
Prioridad en negocio | Alta | Puntos de HU | 8 | Prioridad en negocio | Alta | Puntos de HU | 8
Descripción | Como alumno, quiero realizar consultas al Tutor IA sobre los temas del curso, para obtener orientación y resolver las dudas que surjan durante mi aprendizaje. |  |  | Descripción | Como alumno, quiero solicitar pistas al Tutor IA durante la resolución de ejercicios, para recibir orientación sin obtener directamente la respuesta.
Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos
El alumno puede realizar una consulta al Tutor IA. |  |  |  | El alumno puede solicitar una pista durante un ejercicio.
El Tutor IA responde según el tema consultado. |  |  |  | El Tutor IA proporciona una orientación relacionada con el ejercicio.
El alumno puede realizar varias consultas. |  |  |  | La pista ayuda al alumno sin mostrar directamente la respuesta.
El sistema muestra las respuestas de forma clara. |  |  |  | El alumno puede solicitar otra pista si lo necesita.
Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos
Si la consulta está vacía, el sistema solicita ingresar una pregunta. |  |  |  | Si no existe un ejercicio activo, el sistema impide solicitar una pista.
Si el Tutor IA no puede responder, el sistema informa al alumno. |  |  |  | Si ocurre un error al generar la pista, el sistema informa al alumno.
Si ocurre un error de conexión, el sistema informa al alumno. |  |  |  | Si la solicitud está vacía, el sistema solicita realizar una consulta.
Detalles |  |  |  | Detalles
* El Tutor IA debe orientar al alumno. * Las consultas deben relacionarse con el aprendizaje. * La conversación debe mantenerse durante la sesión. |  |  |  | * Las pistas deben orientar, no resolver el ejercicio. * La pista debe relacionarse con el ejercicio actual. * El alumno debe estar realizando un ejercicio.

## ÉPICA 07
Pendiente |  | Rol | Usuario | Pendiente |  | Rol | Usuario | Pendiente |  | Rol | Usuario | Pendiente |  | Rol | Usuario
Historia de Usuario 10 - HU10 |  |  |  | Historia de Usuario 14 - HU14 |  |  |  | Historia de Usuario 15 - HU15 |  |  |  | Historia de Usuario 16 - HU16
Nombre de Historia | Consultar panel principal |  |  | Nombre de Historia | Consultar cursos asignados |  |  | Nombre de Historia | Consultar métricas del aula |  |  | Nombre de Historia | Consultar panel administrativo
Prioridad en negocio | Media | Puntos de HU | 3 | Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 3 | Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 5 | Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 3
Descripción | Como alumno, quiero consultar mi panel principal, para visualizar de manera rápida la información relevante sobre mis cursos, actividades y progreso. |  |  | Descripción | Como docente, quiero consultar los cursos que tengo asignados, para acceder a la información y actividades de las aulas que tengo a cargo. |  |  | Descripción | Como docente, quiero consultar las métricas de mis aulas, para conocer el desempeño y avance de mis alumnos. |  |  | Descripción | Como administrador, quiero consultar el panel administrativo, para visualizar información relevante que facilite la supervisión y gestión de la plataforma.
Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos
El alumno puede acceder a su panel principal. |  |  |  | El docente puede visualizar sus cursos asignados. |  |  |  | El docente puede consultar las métricas de sus aulas. |  |  |  | El administrador puede acceder al panel administrativo.
El sistema muestra sus cursos activos. |  |  |  | El sistema muestra la información básica de cada curso. |  |  |  | El sistema muestra el avance de los alumnos. |  |  |  | El sistema muestra información general de la plataforma.
El sistema muestra sus actividades pendientes. |  |  |  | El docente puede seleccionar un curso para consultar sus detalles. |  |  |  | El sistema muestra el desempeño de los alumnos. |  |  |  | El administrador puede visualizar información de usuarios y cursos.
El sistema muestra su progreso de aprendizaje. |  |  |  | El sistema muestra únicamente los cursos asignados al docente. |  |  |  | El docente puede consultar las métricas de cada aula. |  |  |  | El sistema presenta la información de forma organizada.
El alumno puede acceder rápidamente a sus cursos y actividades.
Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos
Si no existen cursos o actividades, el sistema muestra un mensaje informativo. |  |  |  | Si el docente no tiene cursos asignados, el sistema muestra un mensaje informativo. |  |  |  | Si no existen datos disponibles, el sistema muestra un mensaje informativo. |  |  |  | Si no existen datos disponibles, el sistema muestra un mensaje informativo.
Si ocurre un error al cargar el panel, el sistema informa al alumno. |  |  |  | Si ocurre un error al cargar los cursos, el sistema informa al docente. |  |  |  | Si ocurre un error al cargar las métricas, el sistema informa al docente. |  |  |  | Si ocurre un error al cargar el panel, el sistema informa al administrador.
Detalles |  |  |  | Detalles |  |  |  | Detalles |  |  |  | Detalles
* El panel muestra información relevante del alumno. * La información debe estar organizada. * Los datos deben mantenerse actualizados. |  |  |  | * Solo se muestran cursos asignados al docente. * La información debe estar actualizada. * Los cursos deben mostrarse de forma ordenada. |  |  |  | * Las métricas corresponden a los alumnos del aula. * La información debe mantenerse actualizada. * Las métricas deben ser fáciles de interpretar. |  |  |  | * Solo el administrador puede acceder al panel. * La información debe estar actualizada. * El panel facilita la supervisión de la plataforma.

## ÉPICA 08
Pendiente |  | Rol | Usuario | Pendiente |  | Rol | Usuario | Pendiente |  | Rol | Usuario
Historia de Usuario 11 - HU11 |  |  |  | Historia de Usuario 12 - HU12 |  |  |  | Historia de Usuario 13 - HU13
Nombre de Historia | Consultar usuarios |  |  | Nombre de Historia | Registrar usuario |  |  | Nombre de Historia | Editar usuario
Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 5 | Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 3 | Prioridad en negocio | Baja | Puntos de HU | 3
Descripción | Como administrador, quiero consultar el listado de usuarios registrados, para conocer y supervisar las cuentas existentes en la plataforma. |  |  | Descripción | Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios, para permitirles acceder a la plataforma según el rol que les corresponda. |  |  | Descripción | Como administrador, quiero actualizar la información de los usuarios registrados, para mantener sus datos correctos y actualizados.
Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos |  |  |  | Escenarios Exitosos
El administrador puede visualizar el listado de usuarios registrados. |  |  |  | El administrador puede registrar un nuevo usuario. |  |  |  | El administrador puede seleccionar un usuario para editarlo.
El sistema muestra la información básica de cada usuario. |  |  |  | El sistema valida los datos ingresados. |  |  |  | El sistema permite modificar sus datos.
El administrador puede consultar los datos de un usuario. |  |  |  | El administrador puede asignar un rol al usuario. |  |  |  | El sistema valida la información actualizada.
El listado muestra los usuarios de forma ordenada. |  |  |  | El sistema guarda correctamente el nuevo usuario. |  |  |  | El sistema guarda correctamente los cambios.
Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos |  |  |  | Escenarios no Exitosos
Si no existen usuarios registrados, el sistema muestra un mensaje informativo. |  |  |  | Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. |  |  |  | Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
Si ocurre un error al cargar el listado, el sistema informa al administrador. |  |  |  | Si el usuario ya está registrado, el sistema informa al administrador. |  |  |  | Si el usuario no existe, el sistema informa al administrador.
|  |  |  | Si ocurre un error al guardar, el sistema informa al administrador. |  |  |  | Si ocurre un error al guardar, el sistema informa al administrador.
Detalles |  |  |  | Detalles |  |  |  | Detalles
* Solo el administrador puede consultar los usuarios. * La información debe mantenerse actualizada. * El listado debe ser fácil de consultar. |  |  |  | * Solo el administrador puede registrar usuarios. * El usuario debe tener un rol asignado. * Los datos registrados deben ser válidos. |  |  |  | * Solo el administrador puede editar usuarios. * Los cambios deben mantenerse actualizados. * El rol del usuario puede ser actualizado.

## Plantilla
Pendiente | Rol
Historia de Usuario - HU0
Nombre de Historia
Prioridad en negocio | Puntos de HU
Descripción
Criterios de Aceptación
Escenarios Exitosos
Escenarios no Exitosos
Detalles